## Open
INDUSTRIAS DELMOR
MATRIZ DE REGISTRO CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL PROCESO A 01 Gestión del Talento Humano ISO-SGI-71-01
Preparado/ Revisado Líder del Proceso A 01 Gestión del Talento Humano; Equipo SGI. | Aprobado Gerencia SGI | Edic. No. 1 | Fecha Edic. Enero 2023 | Código ISO-SGI -71-01

## Gestión del cambio (6.3)
|  |  | INDUSTRIAS DELMOR, S.A MATRIZ DE REGISTRO CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL PROCESO A 01 Gestión del Talento Humano | [13 empty] | Código: ISO-SGI-71-01
|  |  | Revisión: 01 |  |  |  | Elaborado por: Líder del Proceso A 01 Gestión del Talento Humano ; Equipo SGI. | [6 empty] | Aprobado por: Gerencia SGI |  |  | Fecha: Enero 2023
| 1. Planificar el cambio | [10 empty] | 2. Gestionar |  |  |  | 3. Controlar
| # | Propósito del cambio | Fuente | Tipo | Consecuencias potenciales ¿Qué podría salir mal si no lo implemento? | Integridad del SGI ¿Qué impacta en el SGI? | Impacto en el SGI (alto, medio, bajo) | Detalle | Recursos para implementar el cambio |  | Responsables | Partes interesadas ¿Quién interviene/afecta el cambio? | Gestionar las comunicaciones a partes interesadas | Capacitar y acompañar | Empoderar | Medir la implementación del cambio | Evidencia del cambio implementado | Comentarios/Próximos pasos
| 1 | Lanzamiento del código de ética el cual va a permitir estrechar y unir mas las relaciones interpersonales de todos los colaboradores en nuestro centro de trabajo. | Mejora | Otro | Los comportamientos poco éticos en el lugar de trabajo, ya sea por parte de los altos mandos o los empleados, podrian resultar perjudiciales para el ambiente laboral, la sanidad y la credibilidad de Industrias DELMOR | 7.1.Ambiente para la operación de los procesos | Alto | Es un impacto alto a los sistema de gestion por que través del Código de Ética se trata de hacer efectivos los valores o principios éticos de una organización, suele mejorar el funcionamiento de la empresa mediante varias vías, Reduce los conflictos de los miembros que la forman. Mejora la imagen exterior de si misma. | Humanos: |  | Gerencia General Responsable de RRHH | Todos los procesos | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a lo el personal de Industrias DELMOR y partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, charlas al personal etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Todo el personal de Industrias DELMOR | Lideres de proceso | Evaluaciones al desempeño Encuesta de clima laboral | Registros de entrega, capacitación y evaluación del codigo de etica de todo el personal | Ninguno
[6 empty] | 5.4 Consulta y participación de los trabajadores |  |  | Otro:
| 2 | Se realizo la contratación de un medico interno permanente de la empresa con el proposito de hacer cumplir las nuevas medidas de seguridadante la nueva cepa COVID y Seguimiento de Salud a los trabajadores. | Mejora | Otro | Si no se implementa este cambio, no tendremos un mayor control del estado de salud del personal y del cumplimiento del protocolo COVID establecido, por lo que provocaria contagios masivo que afectaria la parte operativa de la empresa | 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades | Alto | Es un impacto alto a los sistema de gestion ya que el personal de salud contratado hace cumplir las medidas de seguridad de higiene y asi evitar la propagación del virus | Humanos: |  | Gerencia General | Todos los procesos | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a lo el personal de Industrias DELMOR y partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, charlas al perosnal etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Todo el personal de Industrias DELMOR | Gerentes y jefes de cada area | Indicadores mensual | Registros de control de enfermedades del personal | Ninguno
7.1.Ambiente para la operación de los procesos
7.3 toma de conciencia
Financieros:
Otro:
| 3 | Capacitación a los lideres de proceso en la actualzación de la norma FSSC 22000v 5.1 con el objetivo de reforzar conocimientos a los nuevos integrantes y asi mismo cumplir con los nuevos requisitos adicionales | Mejora | Cambio en roles/responsabilidades | Si no se implementa el cambio no se lograra cumplir los requisitos de la norma de la nueva version por desconocimientos de los lideres de proceso | 8.2 Programas prerrequisitos | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion ya que contribuira al desarrollo y control eficaz del sistema de gestion de inocuidad alimentario con la capacitación de cada lider en cuanto a los nuevos requisitos de FSSC 22000 | Financieros: |  | Gerencia General | Todos los procesos | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a lo el personal de Industrias DELMOR y partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, charlas al perosnal etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Lideres de proceso y Subproceso | Lideres de proceso y Subproceso | Indicadores de seguimientos de cada proceso de Industrias DELMOR | Auditorias internas | Ninguno
|  |  | Estrategia |  |  | 10.3 mejora continua |  |  | Humanos:
[6 empty] | Requisitos Adicionales FSSC 22000 V5.1 |  |  | Otro:
| 4 |  | Estrategia | Cambio en roles/responsabilidades | No afectaria Significativamente a los sistemas de gestión. | 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización | Bajo | Es un impacto bajo para los sistemas de gestión ya que al implementarlo se reorganizarian la organización y el trabajo. | Humanos: | 0 | Recursos Humanos | Personal de Industrias DELMOR | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a lo el personal de Industrias DELMOR y partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, charlas al perosnal etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Personal nombrado. | Gerente de mercadeo y venta Jefe de mantenimiento vehicular Gerente SGI | Indicadores de desempeño Laboral | Registro de actualización del organigrama | ninguno
= |  | Cambios organizativos para mejorar las actividades y funcionalidad de las distintas areas de la empresa. | Mejora | Otro |  | 10.3 mejora continua

## Modifica las listas
Fuente del cambio | Tipo | Integridad del SGC | Impacto | Recursos para implementar el cambio
Auditoría Interna | Cambio en producto o servicio | 4. Contexto de la organización | Alto | Financieros:
Revisión por la Dirección | Cambio tecnológico | 4.1 comprensión de la organización y de su contexto | Medio | Tecnológicos:
Estrategia | Cambio en roles/responsabilidades | 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Bajo | Humanos:
Mejora | Cambio legal | 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad |  | Infraestructura:
Otro | Cambio en procesos | 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos |  | Otro:
| Cambio en estructura | 5. Liderazgo
| Otro | 5.1 liderazgo y compromiso
5.2 política
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4 Consulta y participacion de los trabajadores
6. Planificación
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 planificación de los cambios
7. Apoyo
7.1 recursos
7.1.Ambiente para la operación de los procesos
7.2 competencia
7.3 toma de conciencia
7.4 comunicación
7.5 información documentada
8. Operación
8.1 planificación y control operacional
8.2 requisitos para los productos y servicios
8.2 Programas prerrequisitos
8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5 producción y provisión del servicio
8.6 liberación de los productos y servicios
8.7 control de las salidas no conformes
9. Evaluación del desempeño
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 auditoría interna
9.3 revisión por la dirección
10. Mejora
10.2 no conformidad y acción correctiva
Requisitos Adicionales FSSC 22000 V5.1
10.3 mejora continua
Requisitos Adicionales FSSC 22000 V5.1