## Open
INDUSTRIAS DELMOR
MATRIZ DE REGISTRO CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL PROCESO A 03 Gestión TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) ISO-SGI-69-01
Preparado/ Revisado Lider del proceso A 03 Gestión TIC/ Equipo SGI | Aprobado Gerencia SGI | Edic. No. 1 | Fecha Edic. Enero 2023 | Código ISO-SGI-69-01

## Gestión del cambio (6.3)
|  | INDUSTRIAS DELMOR, S.A MATRIZ DE REGISTRO CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL PROCESO A 03 Gestión TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) | [13 empty] | Código: ISO-SGI-69-01
|  | Revisión: 01 |  |  |  | Elaborado por: Líder del Proceso A 03 Gestión TIC ; Equipo SGI. | [6 empty] | Aprobado por: Gerencia SGI |  |  | Fecha: Enero 2023
1. Planificar el cambio | [10 empty] | 2. Gestionar |  |  |  | 3. Controlar
# | Propósito del cambio | Fuente | Tipo | Consecuencias potenciales ¿Qué podría salir mal si no lo implemento? | Integridad del SGI ¿Qué impacta en el SGI? | Impacto en el SGI (alto, medio, bajo) | Detalle | Recursos para implementar el cambio |  | Responsables | Partes interesadas ¿Quién interviene/afecta el cambio? | Gestionar las comunicaciones a partes interesadas | Capacitar y acompañar | Empoderar | Medir la implementación del cambio | Evidencia del cambio implementado | Comentarios/Próximos pasos
1 | Ampliar el portafolio de proveedores | Mejora | Otro | Si no se amplia el portafolio de proveedores podemos caer en desabasto de materias primas principales: a) por las sanciones que se podrían dar por parte de Estados Unidos a Nicaragua, por los problemas políticos actuales. b) por los problemas de incremento de precios de las materias primas a nivel internacional. c) por los problemas de escasez de algunas materias primas a nivel internacional. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion, ya que evitaríamos paros productivos por desabasto de materias primas y clientes insatisfechos | Financieros: |  | Gerencia General y Gerencia de Logística | Gerencia General, Produccion, investigacion y desarrollo, mercadeo y ventas, SGI | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembros del equipo SGI y a las partes interesadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electrónicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | La implementacion de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Ampliación Hoja de Vida de Proveedores Críticos y Ampliación de Listado de Proveedores Alternos | Asistir a ferias de productores y distribuidores de materias primas. Contactar directamente a nuevos proveedores.
2 | Ampliar el área de Almacenamiento de materias primas | Mejora | Cambio en estructura | Si no se amplia el área de almacenamiento de materias primas no podríamos garantizar inventarios de emergencia: a) ante las posibles sanciones que se esperan por parte de Estados unidos con la aprobación de la Ley Renacer. b) por el incremento de las materias primas a nivel internacional. c) por la escasez de algunas materias primas a nivel intrenacinal. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion, ya que evitaríamos paros productivos por desabasto de materias primas y clientes insatisfechos | Financieros: |  | Gerencia General y Gerencia de Logística | Gerencia General, Produccion, investigacion y desarrollo, mercadeo y ventas, SGI | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembros del equipo SGI y a las partes interesadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electrónicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | La implementacion de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Proyecto de ampliación de los almacenes de materia primas | Elaborar el proyecto
3 | Implementar nuevo sistema para la recepción de materias primas cárnicas denominado Sistema RMP, este sistema agilizará la recepción de materias primas, se tendrá el control de lo recibido según factura y se podrá realizar reclamos a proveedores en casos de faltantes. | Mejora | Cambio tecnológico | No se tendría un control eficaz de los inventarios en las distintas bodegas de recepciones de materias primas y no tendríamos un soporte para reclamo a proveedores por faltantes en los pedidos. | 8.1 planificación y control operacional | Medio | Es un impacto Medio a los sistemas de gestion porque es una mejora para los procesos administrativos, ya que este sistema sirve de apoyo para la rápida recepción de las materias primas cárnicas y es un soporte para reclamos a proveedores por faltantes en los contenedores. | Tecnológicos: | Financieros | Gerencia General Jefe de informatica Gerencia de Logística | Contabilidad Logistica Cuarto frio Control Interno | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembros del equipo SGI y a las partes interesadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electrónicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Ayudantes de cuarto frio | Jefe de cuarto frio Auditores internos | Analisis mensual de inventarios | Control de inventarios mensuales | Dar seguimiento al sistema y solicitar mejoras a Informática cuando el caso lo amerite. Desarrollo de informes e indicadores
4 | Automatizar el área de Logística, desarrollo del Sistema de Compras Syscompras | Mejora | Cambio tecnológico | Si no se automatiza el área de logística (compras) no podremos controlar las solicitudes de compras de las diferentes áreas de la empresa, incurriendo en altos costos para la organización por no dar la debida importancia a las necesidades de las diferentes áreas de la empresa o por estar comprando artículos ya existentes. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion, ya que evitaríamos paros productivos y/o de ventas por no realizar las compras a tiempo y/o déficit de capital de trabajo por realizar compras excesivas de inventarios. | Humanos: |  | Jefe de informatica Gerencia de Logística | Todos los procesos de la organización | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembros del equipo SGI y a las partes interesadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electrónicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Todos los procesos de la organización | Gerente de Logística Jefe Almacén General | La implementacion de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Sistema de Logística (compras) automatizado | Dar seguimiento al sistema y solicitar mejoras a Informática cuando el caso lo amerite. Desarrollo de informes e indicadores
5 | Automatizar el área de Logística, sistema de levantamiento de inventarios en el Almacén General y Cuartos Fríos | Mejora | Cambio tecnológico | Si no se automatiza el área de logística podemos tener desabasto o sobre stop de inventarios que afectarían los programas de producción y ventas, asi como generar pérdidas económicas para la organización. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion, ya que evitariamos paros productivos por desabasto de materias primas y/o déficit de capital de trabajo por mantener altos inventarios. Así como perdidas económicas por no tener el control y seguimiento adecuado a los inventarios. | Financieros: | Tecnológicos | Gerencia General, Jefe de informática y Gerencia de Logística | Gerencia General, Informática, Logística, Contabilidad, Control Interno | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembros del equipo SGI y a las partes interesadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electrónicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Gerente de Logística, Jefe de Almacén General, Jefe de Cuartos Fríos, Contabilidad, Control Interno | Gerente de Logística, Jefe de Almacén General, Jefe de Cuartos Fríos | La implementación de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Sistema de Logística (inventarios) automatizado | Dar seguimiento al sistema y solicitar mejoras a Informática cuando el caso lo amerite. Desarrollo de informes e indicadores. Ampliar el sistema a Materias primas cárnicas, Repuestos y Suministros.
6 | Automatizar el área de Logística, sistema de requisición de materiales en el Almacén General y Cuartos Fríos | Mejora | Cambio tecnológico | Si no se automatiza el área de logística podemos tener sobre stop de inventarios que generarían pérdidas económicas para la organización. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion, ya que evitaríamos déficit de capital de trabajo por mantener altos inventarios. Así como pérdidas económicas por no tener el control y seguimiento adecuado a los inventarios existentes. | Financieros: | Tecnológicos | Gerencia General, Jefe de informática y Gerencia de Logística | Gerencia General, Informática, Logística, Contabilidad, Control Interno | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembros del equipo SGI y a las partes interesadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electrónicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Todos los procesos de la organización | Gerente de Logística, Jefe de Almacén General, Jefe de Cuartos Fríos | La implementación de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Sistema de Logística (requisas / salidas y traslados) automatizado | Solicitar al departamento de Informática el desarrollo del sistema de Logística (requisas / salidas y traslados)

## Modifica las listas
Fuente del cambio | Tipo | Integridad del SGC | Impacto | Recursos para implementar el cambio
Auditoría Interna | Cambio en producto o servicio | 4. Contexto de la organización | Alto | Financieros:
Revisión por la Dirección | Cambio tecnológico | 4.1 comprensión de la organización y de su contexto | Medio | Tecnológicos:
Estrategia | Cambio en roles/responsabilidades | 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Bajo | Humanos:
Mejora | Cambio legal | 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad |  | Infraestructura:
Otro | Cambio en procesos | 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos |  | Otro:
| Cambio en estructura | 5. Liderazgo
| Otro | 5.1 liderazgo y compromiso
5.2 política
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4 Consulta y participacion de los trabajadores
6. Planificación
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 planificación de los cambios
7. Apoyo
7.1 recursos
7.1.Ambiente para la operación de los procesos
7.2 competencia
7.3 toma de conciencia
7.4 comunicación
7.5 información documentada
8. Operación
8.1 planificación y control operacional
8.2 requisitos para los productos y servicios
8.2 Programas prerrequisitos
8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5 producción y provisión del servicio
8.6 liberación de los productos y servicios
8.7 control de las salidas no conformes
9. Evaluación del desempeño
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 auditoría interna
9.3 revisión por la dirección
10. Mejora
10.2 no conformidad y acción correctiva
Requisitos Adicionales FSSC 22000 V5.1
10.3 mejora continua
Requisitos Adicionales FSSC 22000 V5.1