## Gestión del cambio (6.3) (hidden)
|  | INDUSTRIAS DELMOR, S.A |  |  | REGISTRO CONTROL Y PLANIFICACION DE CAMBIOS Y MEJORAS DEL SIG ISO-SIG-37-01
1. Planificar el cambio | [9 empty] | 2. Gestionar |  |  |  | 3. Controlar
# | Propósito del cambio/ Mejora | Fuente | Tipo | Consecuencias potenciales ¿Qué podría salir mal si no lo implemento? | Integridad del SIG ¿Qué impacta en el SIG? | Impacto en el SIG (alto, medio, bajo) | Detalle | Recursos para implementar el cambio/Mejora | Responsables | Partes interesadas ¿Quién interviene/afecta el cambio/ mejora? | Gestionar las comunicaciones a partes interesadas | Capacitar y acompañar | Empoderar | Medir la implementación del cambio/mejora | Evidencia del cambio/mejora implementado | Comentarios/Próximos pasos
1 | Ampliar el portafolio de proveedores | Mejora | Otro | Si no se amplia el portafolio de proveedores podemos caer en desabasto de materias primas principales, más aún con las sanciones que se esperan con la aprobación de la Ley Renacer y con los problemas de incremento de las materias primas a nivel internacional | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion ya que evitariamos paros productivos por desabasto de materias primas y clientes insatisfechos | Financieros: | Gerencia General y Gerencia de Logística | Gerencia General, Produccion, investigacion y desarrollo, mercadeo y ventas, SIG | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SIG. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecucion. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembres del equipo SIG y a las partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SIG | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | La implementacion de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Ampliación Hoja de Vida de Proveedores Críticos y Ampliación de Listado de Proveedores Alternos | Asistir a ferias de productores y distribuidores de materias primas. Contactar directamente a nuevos proveedores.
2 | Ampliar el área de Almacenamiento de materias primas | Mejora | Cambio en estructura | Si no se amplia el área de almacenamiento de materias primas no podríamos garantizar inventarios de emergencia, ante las posibles sanciones que se esperan con la aprobación de la Ley Renacer y el incremento de las materias primas a nivel internacional | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion ya que evitariamos paros productivos por desabasto de materias primas y clientes insatisfechos | Financieros: | Gerencia General y Gerencia de Logística | Gerencia General, Produccion, investigacion y desarrollo, mercadeo y ventas, SIG | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SIG. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecucion. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembres del equipo SIG y a las partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SIG | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | Gerente de Logística Jefe de Importaciones | La implementacion de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Proyecto de ampliación de los almacenes de materia primas | Elaborar el proyecto
3 | Implementar nuevo sistema para la recepcion de materias primas carnicas denominado Sistema RMP, este sistema agilizara la recepcion de materias primas y dara rapidez y eficiencia para el control de inventarios recibido según pedidos | Mejora | Cambio tecnológico | No se realizaria un control eficaz de los inventarios en las distintas bodega de recepciones de materias primas y no tendríamos un soporte para reclamo a proveedores por faltantes en los contenedores | 8.1 planificación y control operacional | Medio | Es un impacto Medio a los sistemas de gestion porque es una mejora para los procesos administrativos, ya que este sistema sirve de apoyo para la rápida recepción de las materias primas cárnicas y es un soporte para reclamos a proveedores por faltantes en los contenedores. | Tecnológicos: | Jefe de informatica Gerencia de Logística | Contabilidad Logistica Cuarto frio Produccion Control Interno | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SIG. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecucion. c) Se comunica los nuevos cambios a lo el personal de Industrias Delmor y partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, charlas al perosnal etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SIG | Ayudantes de cuarto frio | Jefe de cuarto frio Auditores internos | Analisis mensual de inventarios | Control de inventarios mensuales | Ninguno
4 | Automatizar el área de Logística, desarrollo del Sistema de Compras Syscompras | Mejora | Cambio tecnológico | Si no se automatiza el área de logística (compras) no podremos controlar las solicitudes de compras de las diferentes áreas de la empresa, incurriendo en altos costos para la organización por no dar la debida importancia a las necesidades de las diferetes áreas de la empresa o por estar comprando artículos ya existentes. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion ya que evitariamos paros productivos y/o de ventas por no realizar las compras a tiempo y/o déficit de capital de trabajo por realizar compras excesivas de inventarios. | Humanos: | Jefe de informatica Gerencia de Logística | Todos los procesos de la organización | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SIG. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecucion. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembres del equipo SIG y a las partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SIG | Todos los procesos de la organización | Gerente de Logística | La implementacion de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Sistema de Logística (compras) automatizado | Dar seguimiento al sistema y solicitar mejoras a Informática cuando el caso lo amerite. Desarrollo de informes e indicadores
5 | Automatizar el área de Logística, sistema de levantamiento de inventarios en el Almacén General | Mejora | Cambio tecnológico | Si no se automatiza el área de logística podemos tener desabasto o sobre stop de inventarios que afectarían los programas de producción y ventas, asi como generar pérdidas económicas para la organización. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto para el sistema de gestion ya que evitariamos paros productivos por desabasto de materias primas y/o déficit de capital de trabajo por mantener altos inventarios. Así como perdidas económicas por no tener el control y seguimiento adecuado a los inventarios. | Financieros: | Gerencia General, Jefe de informática y Gerencia de Logística | Gerencia General, Informática, Logística, Contabilidad, Contol Interno | a) Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SIG. b) Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecucion. c) Se comunica los nuevos cambios a los miembres del equipo SIG y a las partes interezadas pertinentes. d) Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, etc. e) Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SIG | Gerente de Logística, Jefe de Almacén General, Contabilidad, Control Interno | Gerente de Logística, Jefe deAlmacén General | La implementacion de este cambio se logra medir a traves de los indicadores de Logística. | Sistema de Logística (inventarios) automatizado | Solicitar al departamento de Informática el desarrollo del sistema de Logística (Inventarios)

## Open
INDUSTRIAS DELMOR
MATRIZ DE REGISTRO CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL PROCESO O 01 Gestión de Mercadeo y Ventas ISO-SGI-76-01
Preparado/ Revisado Lider del proceso O 01 Gestión de Mercadeo y Ventas /Asistente SGI/ Equipo SGI | Aprobado Gerencia SGI | Edic. No. 1 | Fecha Edic. Enero 2023 | Código ISO-SGI-76-01

## Gestión del cambio ventas
|  | INDUSTRIAS DELMOR, S.A MATRIZ DE REGISTRO CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL PROCESO O 01 Gestión de Mercadeo y Ventas | [13 empty] | Código: ISO-SGI-76-01
|  | Revisión: 01 |  |  |  | Elaborado por: Lider del proceso O 01 Gestión de Mercadeo y Ventas; Equipo SGI. | [6 empty] | Aprobado por: Líder del Proceso E 02 Planificación y Gestión Integral. |  |  | Fecha: Enero 2023
1. Planificar el cambio | [10 empty] | 2. Gestionar |  |  |  | 3. Controlar
# | Propósito del cambio/ Mejora | Fuente | Tipo | Consecuencias potenciales ¿Qué podría salir mal si no lo implemento? | Integridad del SGI ¿Qué impacta en el SGI? | Impacto en el SGI (alto, medio, bajo) | Detalle | Recursos para implementar el cambio/Mejora |  | Responsables | Partes interesadas ¿Quién interviene/afecta el cambio/ mejora? | Gestionar las comunicaciones a partes interesadas | Capacitar y acompañar | Empoderar | Medir la implementación del cambio/mejora | Evidencia del cambio/mejora implementado | Comentarios/Próximos pasos
1 | Sistema de seguimiento de ventas por categoria | Mejora | Cambio tecnológico | No se llevaria un control eficaz del avance de ventas por categoria y ruta que permita ver al instante el comportamiento de ventasde cada canal | 8.1 planificación y control operacional | Medio | Es un impacto Medio a los sistemas de gestion ya que es una mejora para un control eficaz de los avances de ventas por categoria, este sistema sirve de apoyo para obtener de manera rapida y eficaz los avances en el cumplimiento. | Tecnológicos: | Desarrollo de reporte | Jefe de informatica/ Gerente ventas | Gerente ventas/Supervisores de distintos canales | 1- se comunican los cambios o propuesta de mejora antes de implementar el modelo de reporte. 2- Se comunica la implementación del desarrollo para iniciar con el seguimiento de ventas. | Jefe de informática | Gerente ventas | La implementación de esta mejora se mide a traves de los resultados de ventas | Control del cumplimiento por categoria | Dar seguimiento y proponer mejoras
2 | Captación de clientes potenciales | Mejora | Otro | Si no se incrementa el portafolio de Clientes existe la posibilidad de disminución en volumen de ventas ya sea por clientes que cierran negocioo por fallecimiento. | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Es un impacto alto ya que existe la posibilidad que los clientes actuales cierren negocio o se marchen del pais y esto ocasionaria baja en las ventas y al estar en constante ampliación de cartera de clientes es una oportunidad para mantener el volumen de ventas en caso de retiro de clientes | Otro: | Creación de clientes nuevos | Gerente ventas/Supervisores | Gerente ventas /Supervisores/vendedores | 1- Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas. | Supervisores | Gerente mercadeo y ventas | Se mide a traves de la actualización de base de datos creación de clientes | Crecimiento de cartera de clientes | Incursionar en el mercado para captar clientes potenciales
3 | Control de cestas plasticas | Mejora | Cambio en roles/responsabilidades | Perdidas de cestas lo que implica perdidas economicas | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Respresenta un impacto alta ya que representa perdidas economicas para la empresa | Otro: | Control de las partes interesadas | Control interno/Vendedores/Despacho/producto terminado | Control interno/Vendedores/Despacho/producto terminado | 1- se comunica a las partes interesadas en el manejo de cestas. | Control interno, vendedores, supervisores | Control interno, vendedores, supervisores | Se mide a traves de documentación y verificación | Formato de prestamo de cestas documentado | Mayor control y verificación de las partes involucradas
4 | Sensor de combustible a flota vehicular ventas | Mejora | Otro | Sustracción de combustible | 8.1 planificación y control operacional | Alto | Se llevaria un mejor control ya que este sistema nos alertaria si existe alguna descarga de combustible | Financieros: | Inversion en sensor de control de combustible | Mercadeo y ventas | Gerente ventas/control interno/logistica de ventas | 1- Se comunica a las partes interna. | Gerente ventas/Control interno/supervisor virtual/mecanica | Gerente de mercadeo y ventas | Se mide a traves de seguimiento diario y reportes | Alertas mediante notificaciones de la plataforma de seguimiento | Control de uso y manejo del combustible asignado
5 | Adquision de camiones refrigerados con el proposito de destinar nuevas rutas y obtener mayor cobertura de distribución de embutidos | Estrategia | Otro | La competencia podria cubrir ese territorio | 8.2 requisitos para los productos y servicios | Medio | Es un impacto medio para los sistemas de gestion ya que al implementarlo se aprovecharia mas cobertura para la distribución y ventas de embutidos | Financieros: | mayor cobertura en el pais | Mercadeo y ventas | mercadeo y ventas | 1- Se comunica los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SGI. 2- Se comunica los cambios de forma planificada antes de su ejecución. 3- Se comunica los nuevos cambios a lo el personal de Industrias DELMOR y partes interezadas pertinentes. 4-Todas las comunicaciones se realizan por reuniones programadas, memorandun interno, correos electronicos, charlas al perosnal etc. 5- Gerencia General comunica los cambios que se realizaran para mejora continua de SGI | Personal de mantenimiento vehicular. Venderdor asignado a nueva ruta | Gerente de mercadeo y venta Jefe de mantenimiento vehicular Gerente SGI | Se mide a traves del crecimiento de ventas | Informe mensuales de ventas Plan de mantenimiento preventivo de vehiculos de distribución Registros de limpieza y desinfección de vehiculos | Uso y buen manejo de la flota
6 | Impulsadora para mercados | Estrategia | Otro | Baja rotación de producto, ya que son encargadas de revisar fecha y lote de productos e impulsar para realizar rotación adecuada. | 10. Mejora | Medio | Impulsa la ventas en los canales de Mercados por medio de degustaciones, impulso de productos. | Otro: | Captar mas clientes | Mercadeo y ventas | Gerente ventas /Supervisor/vendedores | 1- Se comunica la implementación a las partes interesadas para iniciar con el seguimiento de ventas en relación al antes y despues. | Impulsadoras | Gerente de mercadeo y ventas/supervisor/Impulsadoras | Seguimiento de las ventas, comparativo de crecimiento | informe mensula de ventas del canalde distribución | Capacitación en atención al cliente
7 | Nuevo puesto de trabajo ( Jefe de supervisores) | Mejora | Cambio en estructura | Errores en la comunicación de los objetivo, falta de compromiso con las metas,poca visibilidad de los avances de ventas, | 10. Mejora | Alto | Brinda mayor de seguimiento, visita de campos, planes de acción de ventas (dinamicas) | Otro: | Seguimiento y control de las actividades | Mercadeo y ventas | Mercadeo y ventas/Supervisores de ventas | Se comunica a las partes interesadas el nombramiento de nuevo puesto para mejor funcionamiento de las actividades | Supervisores | Gerente mercadeo y ventas,Jefe de supervisores, supervisores | Informes a gerencia de ventas de hallazgos en los canales asignados | Mayor compromiso con cuota establecida, mejor comunicación entre las partes interesadas. | Monitoreo con cumplimiento de las tareas
8 | Desarrollador de mercados | Mejora | Otro | La competencia tendria mayor oportunidad de abarcar clientes top | 7.2 competencia | Alto | Al implementar esta mejora captarian clientes top los cuales representan volumen considerable de ventas | Otro: | Cartera de clientes nuevos | Desarrollador de mercados | Gerencia de mercadeo y ventas, jefe de Food service | 1- Se comunica a las partes interesadas por medio de reunion de fuerza de ventas. | Desarrollador de mercados | Jefe de food service, Desarrollador de mercados | Crecimiento de cartera de clientes. | Registros de clientes captado, registro de volumen por cada cliente. | Meta de captación de clientes por semana.

## Modifica las listas
Fuente del cambio | Tipo | Integridad del SGC | Impacto | Recursos para implementar el cambio
Auditoría Interna | Cambio en producto o servicio | 4. Contexto de la organización | Alto | Financieros:
Revisión por la Dirección | Cambio tecnológico | 4.1 comprensión de la organización y de su contexto | Medio | Tecnológicos:
Estrategia | Cambio en roles/responsabilidades | 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Bajo | Humanos:
Mejora | Cambio legal | 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad |  | Infraestructura:
Otro | Cambio en procesos | 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos |  | Otro:
| Cambio en estructura | 5. Liderazgo
| Otro | 5.1 liderazgo y compromiso
5.2 política
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4 Consulta y participacion de los trabajadores
6. Planificación
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 planificación de los cambios
7. Apoyo
7.1 recursos
7.1.Ambiente para la operación de los procesos
7.2 competencia
7.3 toma de conciencia
7.4 comunicación
7.5 información documentada
8. Operación
8.1 planificación y control operacional
8.2 requisitos para los productos y servicios
8.2 Programas prerrequisitos
8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5 producción y provisión del servicio
8.6 liberación de los productos y servicios
8.7 control de las salidas no conformes
9. Evaluación del desempeño
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 auditoría interna
9.3 revisión por la dirección
10. Mejora
10.2 no conformidad y acción correctiva
Requisitos Adicionales FSSC 22000 V5.1
10.3 mejora continua
Requisitos Adicionales FSSC 22000 V5.1